Приложение № 11 к Протоколу № 31 от 26.09.15

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

ДНП «Ветеран»

Овсянников Е. Н. _______________________________

"__" __________________ 2015 г.

ПЛАН

работ по ремонту и реконструкции автомобильных

дорог общего пользования

ДНП «Ветеран»

СОГЛАСОВАНО

Члены Правления ДНП «Ветеран»

из состава Рабочей Группы по

ремонту и реконструкции дорог

Гарибян А. М. ___________________________

Титов Д. В.______________________________

Астахов В. Е.	 ____________________________

"__" __________________ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Ревизионной

Комиссии  ДНП «Ветеран»

из состава Рабочей Группы по

ремонту и реконструкции дорог

Щепилов С. П. _______________________________

"__" __________________ 2015 г.

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ДОРОГ  ДНП «Ветеран» - 14 120 метров.

| № п\п | НАИМЕНОВАНИЕ УЛИЦ | РАССТОЯНИЯ,м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От Западной До Централ. | От Центральн. До Восточной | Общая |
| 1 | ВОСТОЧНАЯ | - | - | 1 390 |
| 2 | ДОМОДЕДОВСКАЯ | 103 | 381 | 484 |
| 3 | ЗАПАДНАЯ | - | - | 1 490 |
| 4 | ЛЕСНАЯ | 244 | 337 | 581 |
| 5 | ЛУГОВАЯ | 379 | 373 | 752 |
| 6 | МОСКОВСКАЯ | 352 | 342 | 694 |
| 7 | НОВАЯ | - | - | 930 |
| 8 | ОРЕХОВАЯ | 401 | 380 | 781 |
| 9 | САДОВАЯ | 372 | 371 | 743 |
| 10 | СЕВЕРНАЯ | 356 | 347 | 703 |
| 11 | СИРЕНЕВАЯ | 321+83 | 99+83+382 | 918 |
| 12 | СОЛНЕЧНАЯ | 424 | 422 | 846 |
| 13 | СОСНОВАЯ | 375 | 370 | 745 |
| 14 | ЮЖНАЯ | 360 | 232 | 592 |
| 15 | ЯНТАРНАЯ | 436 | 431 | 867 |
| 16 | ЦЕНТРАЬНАЯ | - | - | 1 180 |
|  | Итого: |  |  | 14 120 |
|  | От КПП до поворота на ДОЛМАТОВО | - | - | 1 070 |
|  | Всего: |  |  | 15 190 |

ЭТАПЫ И ОЧЕРЕДНОСТЬ проведения работ по ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования ДНП «Ветеран»

ПЕРВЫЙ ЭТАП проведения ремонтных работ:

1 очередь ул. Западная – 800 м. (2800 м.кв. сплошного ремонта)

2 очередь ул. Восточная – 1190 м. (4165 м.кв. сплошного ремонта)

3 очередь ул. Северная - 76 м. (266 м.кв. локального ремонта)

4 очередь ул. Новая - 148 м. (518 м.кв. локального ремонта)

ВТОРОЙ ЭТАП проведения ремонтных работ:

1 очередь ул. Центральная - 1180м (ремонт + расширение)

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 очередь радиальных улиц. Очередность ремонтно-восстановительных работ дорожного полотна по радиальным улицам определяется в соответствии с коэффициентом застройки данной улицы.

ДЕФЕКТОВКА ул. Северная, ул. Восточная, ул. Западная, ул. Новая.

По итогам обследования дорожного покрытия, согласно заключению рабочей группы по результатам дефектовки дорожного покрытия улиц Северная, Восточная, Западная, Новая, принято следующее решение;

- Применить технологию сплошного ремонта улиц Западная (800м) и Восточная (1190м).

Мелкозернистый асфальтобетон плотный марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 –  5 см; с розливом битумной эмульсии, укладка асфальта по все протяженности улиц.

Укатываемый бетон В-15 (М150), F100, W2 ГОСТ 26633-91 - 15 см, с армированной дорожной сеткой яч. 100Х100х5, локально, в местах где требуется выемка бетонного основания, порядка 30 % от всей площади улиц, согласно Заключению рабочей группы по результатам дефектологи.

- Провести локальный ремонт поврежденных участков улицы Северная (76м) и Новая (148м).

Мелкозернистый асфальтобетон плотный марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 –  5 см; с розливом битумной эмульсии, в местах, согласно Заключению рабочей группы по результатам дефектовки.

Укатываемый бетон В-15 (М150), F100, W2 ГОСТ 26633-91 - 15 см, с армированной дорожной сеткой яч. 100Х100х5, в местах, согласно Заключению рабочей группы по результатам дефектовки.

ОЦЕНОЧНАЯ СУММА ЗАТРАТ денежных средств, рублей:

ПЕРВЫЙ ЭТАП проведения ремонтных работ = 7 155 000 рублей.

1 очередь ул. Западная – 800 м. (2800 м.кв. сплошного ремонта) = 2 400 000 рублей.

2 очередь ул. Восточная – 1190 м. (4165 м.кв. сплошного ремонта) = 3 500 000 рублей.

3 очередь ул. Северная - 76 м. (266 м.кв. локального ремонта) = 425 000 рублей.

4 очередь ул. Новая - 148 м. (518 м.кв. локального ремонта) = 830 000 рублей.

ВТОРОЙ ЭТАП проведения ремонтных работ (дефектовка не проводилась, ТЗ не утверждено):

1 очередь ул. Центральная - 1180м (ремонт + расширение) Рассмотрено два варианта решений:

I. вариант.

На участке центральной улицы, дорога разделена пунктирной линией на 4 и 2 метра. Полоса 2 метра используется для движения пешеходов, велосипедистов, а также для разъезда встречного автотранспорта при отсутствии пешеходов.

Ориентировочная стоимость: 10 200 000 рублей.

II. вариант.

На участке центральной улицы, дорога разделена  на 4 и 1 метр. Полоса 1 метр используется для движения пешеходов, велосипедистов и отделена от проезжей части дорожным бордюром, с другой стороны садовым бордюром.

Ориентировочная стоимость: 6 900 000 рублей.

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 очередь, все Радиальные улицы — 8000м (24 000 м.кв.)

Ориентировочная стоимость: – 18 000 000 рублей.